MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

| MSSV | HỌ TÊN | Lớp |
| --- | --- | --- |
| 66130982 | Trà Phan Diệu Hiền | 66.CNTT-CLC |
| 66133835 | Bùi Ngọc Tiến | 66.CNTT-CLC |
| 66130930 | Nguyễn Đình Hảo | 66.CNTT-CLC |

GIẢNG VIÊN :

- Tiêu đề dự án : Hệ Thống Cung Cấp và Quản Lý Khóa Học Trực Tuyến

- Ngày bắt đầu dự án : 7/9/2026

- Ngày kết thúc dự án : 18/10/2026

- Trưởng dự án : Trà Phan Diệu Hiền, sdt: 0388015929, gmail: traphandieuhien@gmail.com

- Các mục tiêu của dự án : Xây dựng hệ thống trực tuyến hỗ trợ cung cấp và quản lý khóa học, cho phép học viên đăng ký khóa học, học bài, theo dõi tiến độ hoàn thành khóa học, làm Quiz và nhận chứng chỉ. Hệ thống hỗ trợ giảng viên quản lý nội dung khóa học và Admin quản lý tài khoản, khóa học và hệ thống. Dự án được triển khai trong 06 tuần với phạm vi tập trung vào các kỹ năng cốt lõi.

- Phương thức :

- Khảo sát nhu cầu và phân tích yêu cầu của học viên, giảng viên và quản trị viên.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng chính của hệ thống.

- Phát triển hệ thống theo từng giai đoạn, kiểm thử và sửa lỗi.

- Triển khai hệ thống và hướng dẫn người dùng sử dụng.

Sử dụng nhân lực nội bộ để xác định và phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, triển khai và kiểm thử hệ thống.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu dự án

Tên dự án: NTU Learn — Nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến

Mã dự án: NTUL-2026-01

Mô tả ngắn gọn hệ thống:  NTU Learn là một nền tảng web cung cấp khóa học trực tuyến (E-learning Marketplace) theo mô hình hai chiều (two-sided marketplace), kết nối giảng viên/chuyên gia — những người tạo và bán khóa học — với học viên — những người có nhu cầu học kỹ năng lập trình. Nền tảng lấy cảm hứng từ mô hình vận hành của Udemy/Coursera nhưng được tối ưu cho thị trường Việt Nam: giao diện tiếng Việt, tích hợp cổng thanh toán nội địa (VNPay, Momo, ZaloPay), học phí phù hợp túi tiền sinh viên/người đi làm, và chú trọng nội dung thực chiến (project-based learning). Hệ thống cho phép: (1) giảng viên tự đăng ký, tạo và quản lý khóa học (tài liệu, bài kiểm tra); (2) học viên tìm kiếm, mua và học khóa học mọi lúc mọi nơi, nhận chứng chỉ hoàn thành; (3) quản trị viên vận hành, kiểm duyệt nội dung và theo dõi doanh thu toàn hệ thống.

Mục tiêu quản lý: Nhóm quản lý dự án nhằm xây dựng và triển khai thành công phiên bản MVP (Minimum Viable Product) của  NTU Learn trong 6 tuần (từ 07/09/2026 đến18/10/2026), với ngân sách tối đa 243.000.000 VNĐ, đạt các tiêu chí chất lượng đã cam kết (≥95% test case UAT đạt, ≤2 lỗi Major khi go-live) với tối thiểu 15 khóa học từ 10 giảng viên khi ra mắt. Nói cách khác, mục tiêu quản lý không chỉ là “làm ra sản phẩm” mà là làm ra sản phẩm đó đúng phạm vi — đúng tiến độ — đúng ngân sách — đạt chất lượng, theo đúng 4 ràng buộc tam giác dự án (Scope – Time – Cost – Quality) đã học.

1.2. Phương pháp tiếp cận quản lý và mô hình phát triển dự án

Phương pháp quản lý dự án sử dụng: Nhóm áp dụng mô hình Hybrid (lai) — kết hợp Waterfall cho toàn bộ hoạt động hoạch định (phạm vi, tiến độ, chi phí, rủi ro được xác định trọn vẹn ngay từ đầu, tạo thành các baseline cố định) với Agile/Incremental cho giai đoạn triển khai (chia thành 4 increment, mỗi increment bàn giao một nhóm module hoạt động được).

Lý do lựa chọn phương pháp:

Đây là đồ án học phần Quản lý Dự án Phần mềm — cần thể hiện đầy đủ quy trình hoạch định kiểu Waterfall (Charter → 5 kế hoạch quản lý con) để đáp ứng chuẩn đầu ra học phần, đồng thời có baseline rõ ràng để đo lường và kiểm soát (EVM ở Chương 3).

Nhóm chỉ có 3 thành viên, thời gian hạn chế (học song song các môn khác) → không đủ nguồn lực để chạy Scrum đầy đủ với vai trò PO/SM/Dev tách biệt và các sprint ceremony đầy đủ; một mô hình lai gọn nhẹ phù hợp hơn.

Yêu cầu sản phẩm (8 module MVP) đã được xác định khá rõ ngay từ đầu (không biến động nhiều theo phản hồi thị trường thực tế vì đây là dự án học thuật), phù hợp để hoạch định trước theo Waterfall.

Việc chia 4 increment giúp nhóm có thể trình diễn sản phẩm từng phần tại các mốc M2–M5, sớm phát hiện rủi ro kỹ thuật (đặc biệt tích hợp thanh toán, xử lý video) thay vì dồn hết rủi ro vào cuối dự án như Waterfall thuần túy.

Mô hình phát triển hệ thống: Nhóm sử dụng mô hình phát triển tăng trưởng (Incremental Development Model) — hệ thống được xây dựng và bàn giao theo 4 lần tăng trưởng liên tiếp, mỗi increment bổ sung một nhóm chức năng hoàn chỉnh, có thể kiểm thử độc lập, trên nền một kiến trúc chung được thiết kế thống nhất ngay từ giai đoạn đầu (tránh vá víu kiến trúc giữa chừng):

| Mốc | Ý nghĩa | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| M1 | Phê duyệt Charter, thống nhất phạm vi & kế hoạch với các bên liên quan | 07/09/2026 (ngày bắt đầu dự án) |
| M2 | Bàn giao Increment 1 Quản lý tài khoản & phân quyền · Quản lý khóa học | 17/09/2026 |
| M3 | Bàn giao Increment 2 Danh mục & tìm kiếm · Giỏ hàng & thanh toán | 27/09/2026 |
| M4 | Bàn giao Increment 3 Học tập trực tuyến · Kiểm tra & chứng chỉ | 08/10/2026 |
| M5 | Bàn giao Increment 4 (kết thúc dự án) Đánh giá & bình luận · Bảng điều khiển Admin | 18/10/2026 |

M: Milestone (mốc mục tiêu/mốc bàn giao)

1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống, phạm vi ứng dụng

Đối tượng sử dụng hệ thống —  NTU Learn phục vụ 3 nhóm người dùng với nhu cầu và quyền hạn khác nhau:

| Vai trò | Đối tượng cụ thể | Nhu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| Học viên | Sinh viên, người đi làm có nhu cầu học kỹ năng mới | Tìm, mua, học khóa học tiếng Việt, mức học phí hợp lý, nhận chứng chỉ |
| Giảng viên/Chuyên gia | Freelancer, kỹ sư, giáo viên muốn bán khóa học | Công cụ tạo/quản lý khóa học dễ dùng, kênh phân phối, nhận thu nhập |
| Quản trị viên | Nhóm vận hành nền tảng (đại diện: PM) | Duyệt nội dung, quản lý người dùng, theo dõi doanh thu toàn hệ thống |

Phạm vi ứng dụng:  NTU Learn được triển khai dưới dạng ứng dụng web (Web Application), responsive, chạy tốt trên trình duyệt desktop và di động — không phát hành ứng dụng di động native ở giai đoạn MVP. Phạm vi áp dụng ban đầu giới hạn ở 3 danh mục khóa học thí điểm (Lập trình, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm) và thị trường người dùng nói tiếng Việt tại Việt Nam. Danh sách chi tiết các yêu cầu chức năng nằm trong phạm vi và ngoài phạm vi MVP được trình bày tại mục 2.2.3 và 2.2.4.

1.4. Các bên liên quan (sơ đồ tổ chức, vai trò, trách nhiệm)

Sơ đồ tổ chức dự án:

Nhà tài trợ (Sponsor)
                            ThS. Bùi Thị Hồng Minh (GVHD)
                                                  │
                                                  ▼
                    Quản lý dự án (PM) kiêm Business Analyst
                                    Trà Phan Diệu Hiền
                                                  │
       ┌──────────────┴──────────────┐
       ▼                                                                                 ▼
 Backend Developer                                          Frontend Developer
  / Technical Lead                                                  / QA
 Nguyễn Đình Hảo                                                Bùi Ngọc Tiến

Vai trò & trách nhiệm trong nhóm dự án:

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Nhà tài trợ (Sponsor) — GVHD | Phê duyệt Charter & các kế hoạch quản lý, đánh giá nghiệm thu tại các mốc, phê duyệt thay đổi lớn |
| Trà Phan Diệu Hiền | Lập và theo dõi kế hoạch tổng thể; đặc tả yêu cầu (SRS); thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu; trực tiếp phát triển 2 module có nghiệp vụ phức tạp nhất — Khóa học và Thanh toán (backend); điều phối nhóm; tổng hợp báo cáo tiến độ, chi phí và rủi ro |
| Nguyễn Đình Hảo | Tham gia cùng PM trong việc thiết kế CSDL ở mức cơ bản; phát triển 2 module ít phức tạp hơn — Tài khoản và Quản trị (Admin) (backend); biên soạn tài liệu kỹ thuật (API, hướng dẫn cài đặt, mô tả CSDL); theo dõi và tổng hợp tiến độ kỹ thuật của nhóm; hỗ trợ kiểm thử tích hợp Backend–Frontend |
| Bùi Ngọc Tiến | Thiết kế UI/UX; phát triển giao diện cho toàn bộ các trang (trang chủ, danh sách khóa học, chi tiết khóa học, trang học bài, trang quản trị); chủ trì lập kế hoạch kiểm thử và thực hiện kiểm thử toàn hệ thống |

Các bên liên quan bên ngoài nhóm:

| Bên liên quan | Vai trò/Lợi ích | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ quan tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| Học viên (người dùng cuối) | Sử dụng nền tảng để học | Trung bình | Cao |
| Giảng viên/chuyên gia đăng bán khóa học | Đối tác nội dung, nguồn thu chính | Trung bình | Cao |
| Đơn vị cung cấp cổng thanh toán (VNPay/Momo) | Đối tác kỹ thuật | Thấp | Trung bình |
| Nhà cung cấp hạ tầng Cloud (lưu trữ, băng thông) | Đối tác hạ tầng | Thấp | Trung bình |

CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) — DỰ ÁN NTU LEARN

Hệ thống cung cấp và quản lý khóa học trực tuyến — NTU Learn

WBS được tổ chức theo giai đoạn (phase) của vòng đời dự án ở mức phân rã thứ hai, tương ứng đúng 6 phase/mốc trong kế hoạch triển khai 6 tuần (M1–M5, 07/09/2026 – 18/10/2026); các module/sản phẩm bàn giao được chèn ở mức thứ ba, và được phân rã tiếp tới cấp Work Package ở mức thứ tư — mỗi work package đều được ước lượng trong phạm vi 2 tuần hoặc 80 giờ công, làm cơ sở trực tiếp cho ước lượng tiến độ (mục 2.3) và chi phí (mục 2.4). Mã số được gán duy nhất cho từng phần tử theo quy tắc 0.0 → 1.0, 2.0, … → X.Y → X.Y.Z, thể hiện đúng quan hệ cha–con giữa các phần tử. Bảng dưới đây trình bày toàn bộ WBS dưới dạng bảng, nhóm theo từng phase để dễ tra cứu.

1.0 Khởi tạo & Hoạch định dự án (M1 – 07/09/2026)

| Mã | Tên hạng mục | Cấp | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Project Charter & Kế hoạch quản lý dự án | Sản phẩm | — |
| 1.1.1 | — Soạn thảo Project Charter | Work Package | 8h |
| 1.1.2 | — Lập kế hoạch phạm vi, tiến độ, chi phí, rủi ro | Work Package | 16h |
| 1.1.3 | — Họp phê duyệt Charter với các bên liên quan | Work Package | 4h |
| 1.2 | Quyết định Trưởng dự án | Sản phẩm | — |
| 1.2.1 | — Đánh giá kỹ năng 3 thành viên theo mô hình WSM | Work Package | 4h |
| 1.2.2 | — Công bố Trưởng dự án (Trà Phan Diệu Hiền) | Work Package | 2h |

2.0 Thiết kế hệ thống (08–16/09/2026)

| Mã | Tên hạng mục | Cấp | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Đặc tả yêu cầu (SRS) | Sản phẩm | — |
| 2.1.1 | — Thu thập 18 yêu cầu chức năng FR-01–FR-18 | Work Package | 8h |
| 2.1.2 | — Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm | Work Package | 8h |
| 2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) | Sản phẩm | — |
| 2.2.1 | — Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu | Work Package | 8h |
| 2.2.2 | — Chuẩn hóa & review cơ sở dữ liệu | Work Package | 4h |
| 2.3 | Thiết kế giao diện (UI/UX) | Sản phẩm | — |
| 2.3.1 | — Thiết kế wireframe các màn hình chính | Work Package | 8h |
| 2.3.2 | — Thiết kế UI mockup chi tiết | Work Package | 8h |
| 2.4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống & API | Sản phẩm | — |
| 2.4.1 | — Thiết kế kiến trúc tổng thể Frontend–Backend–CSDL | Work Package | 6h |
| 2.4.2 | — Thiết kế các API endpoint | Work Package | 6h |

3.0 Increment 1 — Tài khoản & phân quyền · Quản lý khóa học (M2 – 17/09/2026)

| Mã | Tên hạng mục | Cấp | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Module Tài khoản & Phân quyền (FR-01) | Sản phẩm | — |
| 3.1.1 | — Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập bằng email | Work Package | 12h |
| 3.1.2 | — Xây dựng phân quyền theo 3 vai trò | Work Package | 10h |
| 3.1.3 | — Kiểm thử module Tài khoản & Phân quyền | Work Package | 6h |
| 3.2 | Module Quản lý khóa học (FR-08, FR-09, FR-10) | Sản phẩm | — |
| 3.2.1 | — Xây dựng chức năng đăng ký giảng viên & duyệt bởi Admin (FR-08) | Work Package | 8h |
| 3.2.2 | — Xây dựng chức năng tạo & quản lý khóa học (FR-09) | Work Package | 14h |
| 3.2.3 | — Xây dựng chức năng thêm nội dung bài học, upload tài liệu (FR-10) | Work Package | 14h |
| 3.2.4 | — Kiểm thử module Quản lý khóa học | Work Package | 8h |
| 3.3 | Bàn giao Increment 1 | Sản phẩm | — |
| 3.3.1 | — Tích hợp & demo Increment 1 | Work Package | 4h |
| 3.3.2 | — Thu thập phản hồi & nghiệm thu mốc M2 | Work Package | 2h |

4.0 Increment 2 — Danh mục & tìm kiếm · Giỏ hàng & thanh toán (M3 – 27/09/2026)

| Mã | Tên hạng mục | Cấp | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Module Danh mục & Tìm kiếm (FR-02, FR-16) | Sản phẩm | — |
| 4.1.1 | — Xây dựng chức năng tìm & lọc khóa học (FR-02) | Work Package | 12h |
| 4.1.2 | — Xây dựng chức năng quản lý danh mục khóa học (FR-16) | Work Package | 8h |
| 4.1.3 | — Kiểm thử module Danh mục & Tìm kiếm | Work Package | 6h |
| 4.2 | Module Giỏ hàng & Thanh toán (FR-03, FR-15) | Sản phẩm | — |
| 4.2.1 | — Xây dựng chức năng giỏ hàng | Work Package | 10h |
| 4.2.2 | — Tích hợp cổng thanh toán VNPay/Momo/ZaloPay | Work Package | 16h |
| 4.2.3 | — Xây dựng chức năng duyệt khóa học trước khi công khai (FR-15) | Work Package | 8h |
| 4.2.4 | — Kiểm thử module Giỏ hàng & Thanh toán | Work Package | 8h |
| 4.3 | Bàn giao Increment 2 | Sản phẩm | — |
| 4.3.1 | — Tích hợp & demo Increment 2 | Work Package | 4h |
| 4.3.2 | — Thu thập phản hồi & nghiệm thu mốc M3 | Work Package | 2h |

5.0 Increment 3 — Học tập trực tuyến · Kiểm tra & chứng chỉ (M4 – 08/10/2026)

| Mã | Tên hạng mục | Cấp | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Module Học tập trực tuyến (FR-04) | Sản phẩm | — |
| 5.1.1 | — Xây dựng chức năng học bài/xem tài liệu | Work Package | 12h |
| 5.1.2 | — Xây dựng chức năng đánh dấu hoàn thành từng bài | Work Package | 6h |
| 5.1.3 | — Kiểm thử module Học tập trực tuyến | Work Package | 6h |
| 5.2 | Module Kiểm tra & Chứng chỉ (FR-05, FR-06, FR-11) | Sản phẩm | — |
| 5.2.1 | — Xây dựng chức năng tạo bài kiểm tra Quiz cho giảng viên (FR-11) | Work Package | 12h |
| 5.2.2 | — Xây dựng chức năng làm Quiz & chấm điểm tự động (FR-05) | Work Package | 10h |
| 5.2.3 | — Xây dựng chức năng cấp chứng chỉ tự động (FR-06) | Work Package | 10h |
| 5.2.4 | — Kiểm thử module Kiểm tra & Chứng chỉ | Work Package | 8h |
| 5.3 | Bàn giao Increment 3 | Sản phẩm | — |
| 5.3.1 | — Tích hợp & demo Increment 3 | Work Package | 4h |
| 5.3.2 | — Thu thập phản hồi & nghiệm thu mốc M4 | Work Package | 2h |

6.0 Increment 4 — Đánh giá & bình luận · Bảng điều khiển Admin · Kiểm thử · Triển khai (M5 – 18/10/2026)

| Mã | Tên hạng mục | Cấp | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Module Đánh giá & Bình luận (FR-07, FR-13, FR-17) | Sản phẩm | — |
| 6.1.1 | — Xây dựng chức năng viết đánh giá/bình luận khóa học (FR-07) | Work Package | 8h |
| 6.1.2 | — Xây dựng chức năng phản hồi đánh giá cho giảng viên (FR-13) | Work Package | 6h |
| 6.1.3 | — Xây dựng chức năng kiểm duyệt đánh giá/bình luận cho Admin (FR-17) | Work Package | 6h |
| 6.2 | Module Bảng điều khiển Admin (FR-14, FR-18) | Sản phẩm | — |
| 6.2.1 | — Xây dựng chức năng quản lý tài khoản người dùng (FR-14) | Work Package | 8h |
| 6.2.2 | — Xây dựng dashboard thống kê tổng quan hệ thống (FR-18) | Work Package | 12h |
| 6.2.3 | — Kiểm thử module Đánh giá & Bảng điều khiển Admin | Work Package | 8h |
| 6.3 | Kiểm thử hệ thống & Nghiệm thu cuối | Sản phẩm | — |
| 6.3.1 | — Thực hiện kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (Integration + System Testing) | Work Package | 12h |
| 6.3.2 | — Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng theo 8 kịch bản demo (UAT) | Work Package | 8h |
| 6.3.3 | — Khắc phục lỗi phát hiện qua UAT | Work Package | 8h |
| 6.4 | Triển khai & Kết thúc dự án | Sản phẩm | — |
| 6.4.1 | — Cấu hình & triển khai môi trường production | Work Package | 6h |
| 6.4.2 | — Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng & bàn giao | Work Package | 4h |
| 6.4.3 | — Demo tổng kết & báo cáo kết thúc dự án (M5) | Work Package | 4h |

Tổng khối lượng công việc: 46 work package, tổng cộng khoảng 400 giờ công (≈ 133 giờ/thành viên trong 6 tuần bán thời gian) — phù hợp năng lực và quỹ thời gian của nhóm 3 thành viên.

Bảng kế hoạch

| STT | Giai đoạn / Công việc | Thời gian thực hiện | Nhân sự tham gia | Chi phí (VNĐ) | Công việc trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo & Hoạch định dự án (M1) | 07/09/2026 – 08/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 4.420.000 | -- |
| 1.1.1 | Soạn thảo Project Charter | 07/09/2026 – 07/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền | 1.040.000 | -- |
| 1.1.2 | Lập kế hoạch phạm vi, tiến độ, chi phí, rủi ro | 07/09/2026 – 08/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền | 2.080.000 | 1.1.1 |
| 1.1.3 | Họp phê duyệt Charter với các bên liên quan | 08/09/2026 – 08/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền | 520.000 | 1.1.2 |
| 1.2.1 | Đánh giá kỹ năng 3 thành viên theo mô hình WSM | 08/09/2026 – 08/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 520.000 | 1.1.1 |
| 1.2.2 | Công bố Trưởng dự án (Trà Phan Diệu Hiền) | 08/09/2026 – 08/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền | 260.000 | 1.2.1 |
| 2 | Thiết kế hệ thống | 08/09/2026 – 16/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 7.280.000 | -- |
| 2.1.1 | Thu thập 18 yêu cầu chức năng FR-01–FR-18 | 08/09/2026 – 09/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền | 1.040.000 | 1.1.2 |
| 2.1.2 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm | 09/09/2026 – 10/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền | 1.040.000 | 2.1.1 |
| 2.2.1 | Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu | 10/09/2026 – 11/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo | 1.040.000 | 2.1.2 |
| 2.2.2 | Chuẩn hóa & review cơ sở dữ liệu | 11/09/2026 – 12/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo | 520.000 | 2.2.1 |
| 2.3.1 | Thiết kế wireframe các màn hình chính | 12/09/2026 – 13/09/2026 | Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 2.1.2 |
| 2.3.2 | Thiết kế UI mockup chi tiết | 13/09/2026 – 14/09/2026 | Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 2.3.1 |
| 2.4.1 | Thiết kế kiến trúc tổng thể Frontend–Backend–CSDL | 14/09/2026 – 15/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 780.000 | 2.2.2, 2.3.1 |
| 2.4.2 | Thiết kế các API endpoint | 15/09/2026 – 16/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 780.000 | 2.4.1 |
| 3 | Increment 1: Tài khoản & Quản lý khóa học (M2) | 10/09/2026 – 17/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 10.150.000 | -- |
| 3.1.1 | Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập bằng email | 10/09/2026 – 11/09/2026 | Nguyễn Đình Hảo | 1.560.000 | 2.4.2 |
| 3.1.2 | Xây dựng phân quyền theo 3 vai trò | 11/09/2026 – 12/09/2026 | Nguyễn Đình Hảo | 1.300.000 | 3.1.1 |
| 3.1.3 | Kiểm thử module Tài khoản & Phân quyền | 12/09/2026 – 13/09/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Nguyễn Đình Hảo | 780.000 | 3.1.2 |
| 3.2.1 | Xây dựng chức năng đăng ký giảng viên & duyệt bởi Admin (FR-08) | 13/09/2026 – 13/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 2.4.2 |
| 3.2.2 | Xây dựng chức năng tạo & quản lý khóa học (FR-09) | 13/09/2026 – 14/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.820.000 | 3.2.1 |
| 3.2.3 | Xây dựng chức năng thêm nội dung bài học, upload tài liệu (FR-10) | 14/09/2026 – 16/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.820.000 | 3.2.2 |
| 3.2.4 | Kiểm thử module Quản lý khóa học | 16/09/2026 – 16/09/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Nguyễn Đình Hảo | 1.040.000 | 3.2.3 |
| 3.3.1 | Tích hợp & demo Increment 1 | 16/09/2026 – 17/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 520.000 | 3.1.3, 3.2.4 |
| 3.3.2 | Thu thập phản hồi & nghiệm thu mốc M2 | 17/09/2026 – 17/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 260.000 | 3.3.1 |
| 4 | Increment 2: Danh mục, Giỏ hàng & Thanh toán (M3) | 18/09/2026 – 27/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 9.620.000 | -- |
| 4.1.1 | Xây dựng chức năng tìm & lọc khóa học (FR-02) | 18/09/2026 – 19/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.560.000 | 3.3.2 |
| 4.1.2 | Xây dựng chức năng quản lý danh mục khóa học (FR-16) | 19/09/2026 – 20/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 4.1.1 |
| 4.1.3 | Kiểm thử module Danh mục & Tìm kiếm | 20/09/2026 – 21/09/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Nguyễn Đình Hảo | 780.000 | 4.1.2 |
| 4.2.1 | Xây dựng chức năng giỏ hàng | 21/09/2026 – 22/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.300.000 | 3.3.2 |
| 4.2.2 | Tích hợp cổng thanh toán VNPay/Momo/ZaloPay | 22/09/2026 – 24/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 2.080.000 | 4.2.1 |
| 4.2.3 | Xây dựng chức năng duyệt khóa học trước khi công khai (FR-15) | 24/09/2026 – 25/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 3.2.4 |
| 4.2.4 | Kiểm thử module Giỏ hàng & Thanh toán | 25/09/2026 – 26/09/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Nguyễn Đình Hảo | 1.040.000 | 4.2.2, 4.2.3 |
| 4.3.1 | Tích hợp & demo Increment 2 | 26/09/2026 – 27/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 520.000 | 4.1.3, 4.2.4 |
| 4.3.2 | Thu thập phản hồi & nghiệm thu mốc M3 | 27/09/2026 – 27/09/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 260.000 | 4.3.1 |
| 5 | Increment 3: Học trực tuyến, Kiểm tra & Chứng chỉ (M4) | 28/09/2026 – 08/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 9.100.000 | -- |
| 5.1.1 | Xây dựng chức năng học bài/xem tài liệu | 28/09/2026 – 30/09/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Trà Phan Diệu Hiền | 1.560.000 | 4.3.2 |
| 5.1.2 | Xây dựng chức năng đánh dấu hoàn thành từng bài | 30/09/2026 – 01/10/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Trà Phan Diệu Hiền | 780.000 | 5.1.1 |
| 5.1.3 | Kiểm thử module Học tập trực tuyến | 01/10/2026 – 01/10/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Nguyễn Đình Hảo | 780.000 | 5.1.2 |
| 5.2.1 | Xây dựng chức năng tạo bài kiểm tra Quiz cho giảng viên (FR-11) | 01/10/2026 – 03/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.560.000 | 4.3.2 |
| 5.2.2 | Xây dựng chức năng làm Quiz & chấm điểm tự động (FR-05) | 03/10/2026 – 05/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.300.000 | 5.2.1 |
| 5.2.3 | Xây dựng chức năng cấp chứng chỉ tự động (FR-06) | 05/10/2026 – 06/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền | 1.300.000 | 5.2.2 |
| 5.2.4 | Kiểm thử module Kiểm tra & Chứng chỉ | 06/10/2026 – 07/10/2026 | Bùi Ngọc Tiến, Nguyễn Đình Hảo | 1.040.000 | 5.2.3 |
| 5.3.1 | Tích hợp & demo Increment 3 | 07/10/2026 – 08/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 520.000 | 5.1.3, 5.2.4 |
| 5.3.2 | Thu thập phản hồi & nghiệm thu mốc M4 | 08/10/2026 – 08/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 260.000 | 5.3.1 |
| 6 | Increment 4: Đánh giá, Admin, Kiểm thử & Triển khai (M5) | 09/10/2026 – 18/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 11.720.000 | -- |
| 6.1.1 | Xây dựng chức năng viết đánh giá/bình luận khóa học (FR-07) | 09/10/2026 – 10/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 5.3.2 |
| 6.1.2 | Xây dựng chức năng phản hồi đánh giá cho giảng viên (FR-13) | 10/10/2026 – 10/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Bùi Ngọc Tiến | 780.000 | 6.1.1 |
| 6.1.3 | Xây dựng chức năng kiểm duyệt đánh giá/bình luận cho Admin (FR-17) | 10/10/2026 – 11/10/2026 | Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 780.000 | 6.1.2 |
| 6.2.1 | Xây dựng chức năng quản lý tài khoản người dùng (FR-14) | 11/10/2026 – 12/10/2026 | Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 5.3.2 |
| 6.2.2 | Xây dựng dashboard thống kê tổng quan hệ thống (FR-18) | 12/10/2026 – 13/10/2026 | Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 1.560.000 | 6.2.1 |
| 6.2.3 | Kiểm thử module Đánh giá & Bảng điều khiển Admin | 13/10/2026 – 14/10/2026 | Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 6.1.3, 6.2.2 |
| 6.3.1 | Thực hiện kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (Integration + System Testing) | 14/10/2026 – 15/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 1.560.000 | 6.2.3 |
| 6.3.2 | Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng theo 8 kịch bản demo (UAT) | 15/10/2026 – 16/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 6.3.1 |
| 6.3.3 | Khắc phục lỗi phát hiện qua UAT | 16/10/2026 – 17/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 1.040.000 | 6.3.2 |
| 6.4.1 | Cấu hình & triển khai môi trường production | 17/10/2026 – 17/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 780.000 | 6.3.3 |
| 6.4.2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng & bàn giao | 17/10/2026 – 18/10/2026 | Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 520.000 | 6.4.1 |
| 6.4.3 | Demo tổng kết & báo cáo kết thúc dự án (M5) | 18/10/2026 – 18/10/2026 | Trà Phan Diệu Hiền, Nguyễn Đình Hảo, Bùi Ngọc Tiến | 520.000 | 6.4.2 |